## BC 09.09.2024 - 13.09.2024 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 09/09/2024 | Đến ngày: 13/09/2024
Reporter: | AnNTD
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
TT | Dự án | Công việc thực hiện | Kế hoạch | Thực tế | Phân bổ tỷ lệ nỗ lực (%) | Trạng thái
1 | HNF_US_23 | Hỗ trợ xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình UAT | 2024-09-09 | 2024-11-09 | 31.25 | Đang thực hiện
2 | PVP (Presale) | Làm Bản tuyên bố đáp ứng (bản chính + 2 bản phụ) | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 41.25 | Hoàn thành
3 |  | Hỗ trợ dev nghiệp vụ trong quá trình lập trình | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 5 | Hoàn thành
4 |  | Kiểm thử các task đã lập trình xong trên jira | 2024-12-09 | 13/9/2024 | 12.5 | Đang thực hiện
5 | Đào tạo | Training phân hệ Bảo hiểm, Công cho Phạm Mai | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 5 | Hoàn thành
6 |  | Giải đáp các vướng mắc trong quá trình tìm hiểu Hồ sơ, Bảo hiểm, Công | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2 | Hoàn thành
7 |  | Hỗ trợ Mai tìm hiểu nghiệp vụ Công, Lương | 13/9/2024 | 13/9/2024 | 3 | Đang thực hiện

## BC 16.09.2024 - 20.09.2024 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 16/09/2024 | Đến ngày: 20/09/2024
Reporter: | AnNTD
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
TT | Dự án | Công việc thực hiện | Kế hoạch | Thực tế | Phân bổ tỷ lệ nỗ lực (%) | Trạng thái
1 | HNF_US_23 | Kiểm tra hệ thống HNF LIVE _Phase2 | 16/9/2024 | 16/9/2024 | 3.125 | Hoàn thành
2 |  | Hỗ trợ khách hàng HNF xử lý vấn đề trong quá trình Golive hệ thống | 17/9/2024 | 17/9/2024 | 29.6875 | Đang thực hiện
3 | Thầu PVP (Presale) | Điều chỉnh tài liệu thầu theo yêu cầu review | 16/9/2024 | 16/9/2024 | 9.375 | Hoàn thành
4 | PVP_US2_24 | Kiểm thử các chức năng nâng cấp của phân hệ tính lương | 16/9/2024 | 16/9/2024 | 40.625 | Đang thực hiện
5 |  | Phân tích chức năng mobile, mapping các chức năng đã có và các chức năng cần xây dựng thêm trên mobile | 20/9/2024 | 20/9/2024 | 6.25 | Đang thực hiện
6 |  | Làm kịch bản UAT các chức năng nâng cấp giai đoạn đầu đối với phân hệ tính lương | 20/9/2024 | 20/9/2024 | 6.25 | Hoàn thành
7 | Đào tạo | Hỗ trợ Mai tìm hiểu nghiệp vụ Công, Lương | 16/9/2024 | 16/9/2024 | 4.6875 | Hoàn thành

## BC 23.09.2024 - 27.09.2024 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 23/09/2024 | Đến ngày: 27/09/2024
Reporter: | AnNTD
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
TT | Dự án | Công việc thực hiện | Kế hoạch | Thực tế | Phân bổ tỷ lệ nỗ lực (%) | Trạng thái
1 | HNF_US_23 | Hỗ trợ KH sử dụng hệ thống trong quá trình golive | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 7.5 | Đang thực hiện
2 | PVP_US2_24 | Phân tích chức năng mobile, mapping các chức năng đã có và các chức năng cần xây dựng thêm trên mobile | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 10 | Hoàn thành
3 |  | Log task Mobile _phân hệ Hồ sơ | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 37.5 | Hoàn thành
4 |  | Test chức năng nâng cấp của phân hệ Lương, và các báo cáo xuất ra | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 42.5 | Đang thực hiện
5 | Đào tạo | Training nghiệp vụ cho TTS | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 2.5 | Đang thực hiện

## BC 28.10.2024- 31.10.2024 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 28/10/2024 | Đến ngày: 31/10/2024
Reporter: | AnNTD
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
TT | Dự án | Công việc thực hiện | Kế hoạch | Thực tế | Phân bổ tỷ lệ nỗ lực (%) | Trạng thái | Ghi chú
1 | HNF_US_23 | Hỗ trợ KH sử dụng hệ thống (Phase 2) | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 30 | Đang thực hiện | Hoàn thiện các issue khách hàng phản hồi của phase 2
2 | PVP_US2_24 | Hoàn thiện tài liệu URD phân hệ Thu nhập và phân hệ Mobile | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 50 | Hoàn thành | Đã gửi tải liệu anh Tân review
3 |  | Log task phân hệ Thu nhập | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 20 | Đang thực hiện | Đang thực hiện log dần các task cơ bản trong thời gian chờ khách hàng confirm nội dung mapping các khoản mục và bảng lương
19

## BC 04.11.2024- 08.11.2024 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 04/11/2024 | Đến ngày: 08/11/2024
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Viết HDSD phân hệ Tính lương | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Hoàn thành | 4 | 10
2 |  | Test task BE PVP | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Đang xử lý | 18 | 45
3 |  | Đi kick off dự án nâng cấp tại đơn vị PVP | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Hoàn thành | 4 | 10
4 |  | Làm biên bản kickoff dự án | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Hoàn thành | 2 | 5
5 |  | Chuẩn bị mẫu báo cáo tư vấn cho phân hệ hồ sơ và phân hệ bảo hiểm | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Hoàn thành | 3 | 7.5
6 |  | Onsite khảo sát nghiệp vụ phân hệ Hồ sơ, báo cáo | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Hoàn thành | 4 | 10
7 |  | Chuẩn hóa file hương dẫn import | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Hoàn thành | 1 | 2.5
8 |  | Làm biên bản họp, tổng hợp tài liệu thu thập | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Đang xử lý | 4 | 10

## BC 11.11.2024- 15.11.2024 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 11/11/2024 | Đến ngày: 15/11/2024
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Test PVP | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Đang thực hiện | 8 | 20
2 |  | Chuẩn hóa tài liệu đặc tả mobile, gửi mail tài liệu cho KH | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Hoàn thành | 2 | 5
3 |  | Trao đổi anh Đông nghiệp vụ mapping các khoản mục | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Hoàn thành | 0.5 | 1.25
4 |  | Phân tích nghiệp vụ quy hoạch cán bộ | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Hoàn thành | 2.5 | 6.25
5 |  | Log task báo cáo cáo phân hệ Hồ sơ | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Hoàn thành | 2 | 5
6 |  | Viết tài liệu đặc tả nghiệp vụ phân hệ Hồ sơ - Bảo hiểm | 13/11/2024 | 13/11/2024 | Hoàn thành | 4 | 10
7 |  | Log task nghiệp vụ phân hệ hồ sơ | 13/11/2024 | 13/11/2024 | Hoàn thành | 2 | 5
8 |  | Hiệu chỉnh task bảng công/ phiếu lương | 14/11/2024 | 14/11/2024 | Hoàn thành | 2 | 5
9 |  | Phân tích 2 báo cáo thu nhập | 14/11/2024 | 14/11/2024 | Hoàn thành | 4 | 10
10 |  | Onsite KH | 15/11/2024 | 15/11/2024 | Hoàn thành | 4 | 10
11 |  | Làm biên bản họp, tổng hợp tài liệu thu thập | 15/11/2024 | 15/11/2024 | Hoàn thành | 2 | 5
12 | Khác | Nghỉ phép | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Hoàn thành | 4 | 10
13 | Đào tạo | Hướng dẫn Phạm Mai log task Báo cáo đã khảo sát | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Hoàn thành | 1 | 2.5
14 |  | Tham gia đào tạo phân hệ tổ chức | 15/11/2024 | 15/11/2024 | Hoàn thành | 2 | 5

## BC 18.11.2024- 22.11.2024 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 18/11/2024 | Đến ngày: 22/11/2024
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Viết tài liêu đặc tả nghiệp vụ phân hệ Hồ sơ bảo hiểm | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Hoàn thành | 16 | 40
2 |  | Trao đổi anh Đông (PVP) nghiệp vụ vướng mắc của file mapping khoản mục | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Hoàn thành | 0.5 | 1.25
3 |  | Phân tích nghiệp vụ hồ sơ | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Hoàn thành | 2 | 5
4 |  | Trao đổi dev và chuẩn hóa task lịch sử thông tin cập nhật trên mobile | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Hoàn thành | 1 | 2.5
5 |  | Tổng hợp các khoản mục đã mapping, phân tích lại các chức năng Thu nhập | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Hoàn thành | 4 | 10
6 |  | Viết tài liệu đặc tả nghiệp vụ Thu nhập | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Đang thực hiện | 2 | 5
7 | Khác | Họp phạm vi thực hiện phân hệ hồ sơ | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Hoàn thành | 1 | 2.5
8 |  | Nghỉ phép | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Hoàn thành | 4 | 10
9 |  | Nghỉ phép | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Hoàn thành | 8 | 20
10 | Đào tạo | Hướng dẫn, phân công Phạm Mai log task hồ sơ | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Hoàn thành | 1.5 | 3.75

## BC 25.11.2024- 29.11.2024 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 25/11/2024 | Đến ngày: 29/11/2024
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Onsite KH | 11/25/2024 | 11/25/2024 | Hoàn thành | 4 | 10
2 |  | Phân tích tài liệu mapping khoản mục và các bảng lương | 11/25/2024 | 11/25/2024 | Hoàn thành | 4 | 10
3 |  | Hoàn thiện tài liệu đặc tả phân hệ Hồ sơ - Bảo hiểm, gửi email chốt tài liệu | 11/26/2024 | 11/26/2024 | Hoàn thành | 4 | 10
4 |  | Viết tài liệu đặc tả phân hệ Thu nhập và Tính lương gửi bản chốt khách hàng | 11/27/2024 | 11/27/2024 | Hoàn thành | 8 | 20
5 |  | Log task phân hệ hồ sơ | 11/27/2024 | 11/27/2024 | Hoàn thành | 10 | 25
6 |  | Test PVP | 11/27/2024 | 11/27/2024 | Đang thực hiện | 10 | 25

## BC 02.12.2024- 06.12.2024 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 02/12/2024 | Đến ngày: 06/12/2024
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Test PVP: Phân hệ Hồ sơ, mobile | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Đang thực hiện | 15 | 37.5
2 |  | Onsite tại đơn vị PVP trao đổi nghiệp vụ Thu nhập | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Hoàn thành | 4 | 10
3 |  | Hiệu chỉnh tài liệu đặc tả thu nhập theo nội dung trao đổi và gửi mail chốt tài liệu | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Hoàn thành | 2 | 5
4 |  | Tạo task phân hệ thu nhập | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Hoàn thành | 15 | 37.5
5 | Khác | Nghỉ phép | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Hoàn thành | 4 | 10

## BC 09.12.2024- 13.12.2024 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 09/12/2024 | Đến ngày:13/12/2024
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Test PVP phân hệ mobile +hồ sơ | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Đang thực hiện | 35 | 87.5
2 | Nghiên cứu | Làm slide thuyết trình phân hệ thuế | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Hoàn thành | 4 | 10
3 | Đào tạo | Đào tạo phân hệ thu nhập | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Hoàn thành | 1 | 2.5

## BC 16.12.2024- 20.12.2024 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 16/12/2024 | Đến ngày:20/12/2024
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Test PVP phân hệ mobile + hồ sơ | 16/12/2024 | 16/12/2024 | Đang thực hiện | 40 | 100

## BC 23.12.2024- 27.12.2024 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 23/12/2024 | Đến ngày:27/12/2024
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Test PVP phân hệ mobile +hồ sơ | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Đang thực hiện | 26 | 65
2 |  | Viết kịch bản UAT | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Hoàn thành | 4 | 10
3 |  | Chuẩn bị tài khoản demo | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Hoàn thành | 2 | 5
4 |  | Tạo dữ liệu demo | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Hoàn thành | 4 | 10
5 |  | Làm hướng dẫn kiểm thử testflight | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Hoàn thành | 2 | 5
6 |  | Viết kịch bản, luồng quy trình demo | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Hoàn thành | 2 | 5

## BC 30.12.2024- 03.01.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 30/12/2024 | Đến ngày:03/01/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Test các task done, hỗ trợ nghiệp vụ để lập trình phân hệ Thu nhập | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Đang thực hiện | 10 | 25
2 |  | Chuẩn bị kịch bản, dữ liệu demo | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Hoàn thành | 4 | 10
3 |  | Làm biên bản họp | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Hoàn thành | 2 | 5
4 |  | Onsite đào tạo UAT phân hệ hồ sơ | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Hoàn thành | 4 | 10
5 |  | Trao đổi, chốt BBLV với chị Huyền, gửi mail phản hồi BBLV | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Hoàn thành | 2 | 5
6 |  | Log task các issue phát sính sau UAT | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Hoàn thành | 2 | 5
7 |  | Viết HDSD phân hệ Hồ sơ & Bảo hiểm, Mobile | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Hoàn thành | 6 | 5
8 | Khác | Nghi | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Hoàn thành | 8 | 20
9 |  | Đi ăn liên hoan cuối năm cùng các anh chị BOD | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Hoàn thành | 2 | 5

## BC 06.01.2025- 10.01.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 06/01/2025 | Đến ngày:10/01/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Viết HDSD phân hệ Hồ sơ & Bảo hiểm, Mobile | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Hoàn thành | 4 | 10
2 |  | Hỗ trợ nghiệp vụ KH trong quá trình UAT hồ sơ - mobile | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Hoàn thành | 2 | 5
4 |  | Test PVP phân hệ Thu nhập | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Đang thực hiện | 24 | 60
5 |  | Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử Thu nhập | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Đang thực hiện | 10 | 25

## BC 13.01.2025- 17.01.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 13/01/2025 | Đến ngày:17/01/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Test PVP, chuẩn bị dữ liệu demo uat | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Đang thực hiện | 24 | 60
2 |  | UAT PVP phân hệ Thu nhập | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Hoàn thành | 4 | 10
4 |  | Viết biên bản làm việc | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Hoàn thành | 4 | 10
5 | Khác (Họp, Báo cáo) | Nghỉ year end party | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Hoàn thành | 8 | 20

## BC 20.01.2025- 24.01.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 20/01/2025 | Đến ngày:24/01/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Log task ghi nhận sau UAT | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Hoàn thành | 4 | 10
2 |  | Viết HDSD phân hệ Tính lương và phân hệ Thu nhập | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Hoàn thành | 4 | 10
3 |  | Viết HDSD phân hệ Tính lương và phân hệ Thu nhập | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Hoàn thành | 4 | 10
4 |  | Phân tích , log task bổ sung cho yêu cầu ngoài phạm vi : chức năng xem phiếu thu nhập trên portal, bổ sung trường hiển thị cho màn gia cảnh ng thân | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Hoàn thành | 4 | 10
5 |  | Test PVP | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Đang thực hiện | 8 | 20
6 | Nghỉ phép | Nghỉ year end party | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Hoàn thành | 16 | 40

## BC 03.02.2025- 07.02.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 03/02/2025 | Đến ngày:07/02/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | Khác (Họp, Báo cáo) | Khai xuân đầu năm | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Hoàn thành | 8 | 20
2 | PVP_US2_24 | Test PVP | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Hoàn thành | 12 | 30
3 |  | Tạo dữ liệu kiểm thử | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Hoàn thành | 8 | 20
4 |  | Hỗ trợ KH sử dụng hệ thống trong quá trình uat | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Hoàn thành | 2 | 5
5 | Presales | Lên timeline presale | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Hoàn thành | 2 | 5
6 | Nghỉ phép | nghỉ phép năm | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Hoàn thành | 4 | 10
7 | Nghiên cứu | Nghiên cứu danh sách báo cáo phân hệ Đào tạo, Đánh giá | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Hoàn thành | 4 | 10

## BC 10.02.2025- 14.02.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 10/02/2025 | Đến ngày:14/02/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | Nghỉ phép | Nghỉ phép năm | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Hoàn thành | 4 | 10
2 | PVP_US2_24 | Hỗ trợ KH sử dụng hệ thống trong quá trình uat | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Hoàn thành | 13 | 32.5
3 |  | Log task phát sinh, test các bug done | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Đang thực hiện | 13 | 32.5
4 |  | Onsite tại PVP hỗ trợ KH kiểm thử hệ thống | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Hoàn thành | 8 | 20
5 | Presales | Thống kê báo cáo chuẩn bị demo | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Hoàn thành | 2 | 5

## BC 17.02.2025- 21.02.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 17/02/2025 | Đến ngày:21/02/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Trao đổi các issue phát sinh sau buổi hỗ trợ kiểm thử với PM và dev | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Hoàn thành | 2 | 5
2 |  | Làm biên bản làm việc sau UAT | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Hoàn thành | 2 | 5
3 |  | Log task phát sinh UAT | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Hoàn thành | 4 | 10
4 |  | Test PVP xử lý các task phát sinh UAT | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Đang thực hiện | 24 | 60
5 |  | Viêts HDSD bổ sung phân hệ Thu nhâp | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Đang thực hiện | 4 | 10
6 | Presales | Phân tích bảng công/ lương Quỹ bảo hiểm Bảo việt | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Hoàn thành | 4 | 10

## BC 24.02.2025- 28.02.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 24/02/2025 | Đến ngày:28/02/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Test PVP xử lý các task phát sinh UAT | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Hoàn thành | 18 | 45
2 |  | Hỗ trợ KH trong quá trình UAT | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Hoàn thành | 6 | 15
3 | Nghỉ phép | Nghi phép năm | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Hoàn thành | 4 | 10
4 | Nghiên cứu | Nghiên cứu nghiệp vụ đánh giá | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Đang thực hiện | 12 | 30

## BC 03.03.2025- 07.03.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 03/03/2025 | Đến ngày:07/03/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | Nghiên cứu | Nghiên cứu luồng chạy phân hệ đánh giá | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Đang thực hiện | 8 | 20
2 | PVP_US2_24 | Test PVP | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Đang thực hiện | 8 | 20
3 |  | Onsite trình bày tiến độ dự án và các tính năng triển khai MB | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Hoàn thành | 4 | 10
4 |  | Tổng hợp issue phát sinh,làm BBLV | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Hoàn thành | 2 | 5
5 | Presale | Họp chuẩn bị Presale NCB | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Hoàn thành | 1 | 2,5
6 |  | Chuẩn bị dữ liệu demo NCB, test Hisstaff | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Hoàn thành | 7 | 17,5
7 |  | Demo hệ thống tại NCB | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Hoàn thành | 4 | 10
8 |  | Họp demo Presale Nhựa Duy Tân | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Hoàn thành | 4 | 10
9 | Khác | Tổ chức 8/3 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Hoàn thành | 2 | 5

## BC 10.03.2025- 14.03.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 10/03/2025 | Đến ngày:14/03/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Trao đổi, chuẩn hóa form mẫu thu thập dữ liệu ảnh đại diện với khách hàng PVP | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Hoàn thành | 1 | 2.5
2 |  | Test các issue tồn đọng | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Hoàn thành | 6 | 5
3 |  | Hỗ trợ tổng hợp nội dung truyền thông mobile app cho đơn vị PVP | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Hoàn thành | 1 | 2.5
4 |  | Onsite cài đặt hệ thống tại đơn vị PVP | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Hoàn thành | 8 | 20
5 |  | Kiểm tra hệ thống Golive, đẩy dữ liệu đầu vào lên hệ thống LIVE | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Đang thực hiện | 8 | 20
6 | Presales | Đánh giá Usecase của gói thầu SSI | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Hoàn thành | 4 | 10
7 |  | Họp review nội dung presale SSI | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Hoàn thành | 4 | 10
8 |  | Tham gia demo presale tại công ty chứng khoán SSI | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Hoàn thành | 8 | 20

## BC 17.03.2025- 21.03.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 17/03/2025 | Đến ngày:21/03/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Onsite cài đặt hệ thống tại đơn vị PVP | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Hoàn thành | 8 | 20
2 |  | Làm biên bản họp gửi mail ghi nhận nội dung cài đặt hệ thống Golive | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Hoàn thành | 4 | 10
3 |  | Xử lý yêu cầu phát sinh hệ thống trong giai đoạn Golive | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Đang thực hiện | 4 | 10
4 |  | Viết tài liệu truyền thông PVP | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Hoàn thành | 5 | 12.5
5 | Presales | Chuẩn bị luồng demo đào tạo SSI | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Hoàn thành | 4 | 10
6 |  | Onsite đào tạo phân hệ C&B tại SSI | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Hoàn thành | 8 | 20
7 |  | Onsite đào tạo phân hệ tuyển dụng và đào tạo tại SSI | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Hoàn thành | 4 | 10
8 |  | Họp thầu | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Hoàn thành | 0.5 | 1.25
9 |  | Làm outline thầu VNPost | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Hoàn thành | 2.5 | 6.25

## BC 24.03.2025- 28.03.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 24/03/2025 | Đến ngày:28/03/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Hỗ trợ xử lý các yêu cầu Golive | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Đang thực hiện | 3 | 7.5
2 | Presales | Họp trainning phân hệ đánh giá với anh Nam (Sài Gòn) | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Hoàn thành | 0.5 | 1.25
3 |  | Làm tài liệu giải pháp thầu VNPOST | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Hoàn thành | 26.5 | 66.25
4 |  | Họp chuẩn bị presale VPBank | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Hoàn thành | 0.5 | 1.25
5 |  | Tổng hợp UC upsale BSR, Chuẩn bị template mẫu | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Đang thực hiện | 2 | 5
6 |  | Họp demo presale VPbank | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Hoàn thành | 2 | 5
7 | Nghiên cứu | Kiểm tra luồng đánh giá Nutrifood | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Hoàn thành | 1.5 | 3.75
8 | Nghỉ phép | Nghỉ phép | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Hoàn thành | 4 | 10

## BC 31.03.2025- 04.04.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 31/03/2025 | Đến ngày:04/04/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24 | Hỗ trợ xử lý các yêu cầu Golive | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Đang thực hiện | 12 | 30
2 | Presales | Phân tích quy trình nghiệp vụ cho 2 phân hệ quản lý đảng viên và quản lý tri thức (presale BSR) | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Hoàn thành | 6 | 15
3 |  | Làm biên bản họp VPBANKS | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Hoàn thành | 2 | 5
4 |  | Chuẩn hóa menu Presale_japfa | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Đang thực hiện | 16 | 40
5 | Khác (Họp, Báo cáo) | Họp tổng kết quý I | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Hoàn thành | 2 | 5
6 |  | Họp team BA | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Hoàn thành | 2 | 5

## BC 07.04.2025- 11.04.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 07/04/2025 | Đến ngày:11/04/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | Nghỉ lễ | Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Hoàn thành | 8 | 20
2 | PVP_US2_24 | Xử lý các yêu cầu Golive | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Đang thực hiện | 5 | 12.5
3 |  | Đẩy dữ liệu bảng lương | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Hoàn thành | 12 | 30
5 | Presales | Chuẩn hóa menu Presale_japfa | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Hoàn thành | 8 | 20
6 |  | Họp làm rõ các báo cáo LDV | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Hoàn thành | 1 | 2.5
7 |  | Kiểm tra các case POC VNPOST | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Hoàn thành | 6 | 15

## BC 14.04.2025- 18.04.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 14/04/2025 | Đến ngày:18/04/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | Nghỉ phép | Nghỉ phép năm sáng | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Hoàn thành | 4 | 10
2 | PVP_US2_24 | Xử lý vấn đề Golive | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Đang thực hiện | 7 | 17.5
3 |  | Onsite tại PVP, hỗ trợ chị Liên chạy bảng lương tháng 4 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Hoàn thành | 4 | 10
4 | Presales | Chuẩn bị POC VNPOST | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Hoàn thành | 16 | 40
5 |  | Họp trình bày POC VNPOST cho tập đoàn | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Hoàn thành | 2 | 5
6 |  | Log task bổ sung dựng các case không đạt của POC | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Hoàn thành | 3 | 7.5
7 |  | Test task POC VNPOST | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Đang thực hiện | 4 | 10

## BC 21.04.2025- 26.04.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 21/04/2025 | Đến ngày: 26/04/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
2 | PVP_US2_24 | Xử lý các yêu cầu Golive | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Hoàn thành | 8 | 16.6667
|  | Làm slide đào tạo Mobile PVP | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Hoàn thành | 4 | 8.3333
|  | Làm kịch bản đào tạo PVP | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Hoàn thành | 2 | 4.1667
3 |  | Onsite đào tạo phân hệ Hồ sơ, Lương, Thu nhập, Công tại đơn vị PVP | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Hoàn thành | 4 | 8.3333
2 |  | Làm biên bản họp PVP | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Hoàn thành | 2 | 4.1667
3 |  | Xử lý các yêu cầu phát sinh sau đào tạo | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Đang thực hiện | 10 | 20.8333
4 | Presales | Test task POC VNPOST | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Hoàn thành | 16 | 33.3333
5 |  | Phân tích dashboard phân hệ Lương | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Đang thực hiện | 2 | 4.1667

## BC 05.05.2025- 09.05.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 05/05/2025 | Đến ngày: 09/05/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | PVP_US2_24_BH | Xử lý các yêu cầu phát sinh sau đào tạo | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Hoàn thành | 14 | 35
2 | Presales | Làm dashboard phân hệ Bảo hiểm | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Hoàn thành | 10 | 25
3 |  | Nghiên cứu phân hệ bảo hiểm của UNIBEN | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Đang thực hiện | 2 | 5
4 |  | Test kiểm tra lại task POC VNPOST | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Hoàn thành | 2 | 5
5 | Nghỉ phép | Nghỉ phép năm sáng | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Hoàn thành | 4 | 10
6 | Nghiên cứu | Nghiên cứ kiến thức BPMN, quy trình triển khai dự án | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Hoàn thành | 6 | 15
7 |  | Tiếp nhận tài liệu dư án SUMITOMO | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Hoàn thành | 2 | 5

## BC 12.05.2025- 16.05.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 12/05/2025 | Đến ngày: 16/05/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Nghiên cứu chức năng triển khai, luồng chạy của hệ thống NTT | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Đang thực hiện | 6 | 15
2 |  | Thiết kế giao diện mobile | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Đang thực hiện | 12 | 30
3 | Presales | Chạy lại các case POC của VNPOST | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Hoàn thành | 8 | 20
4 |  | Họp POC với TVS | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Hoàn thành | 2 | 5
5 | PVP_US2_24_BH | Hỗ trợ KH trong quá trình sử dụng | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Đang thực hiện | 8 | 20
6 | Khác (Họp, Báo cáo) | Làm silde báo cáo đánh giá công việc | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Hoàn thành | 4 | 10

## BC 19.05.2025- 23.05.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 19/05/2025 | Đến ngày: 23/05/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Phân tích chức năng mobile NTT | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Đang thực hiện | 4 | 10
2 |  | Hỗ trợ anh Trung maping các trường thông tin từ DB cũ sang DB mới | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Đang thực hiện | 4 | 10
3 | Presales | Phân tích & Log task VNPOST | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Hoàn thành | 14 | 35
4 |  | Test task VNPOST | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Đang thực hiện | 7 | 17.5
5 | PVP_US2_24_BH | Hỗ trợ KH trong quá trình sử dụng | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Đang thực hiện | 3 | 7.5
6 | Nghỉ phép | Nghỉ phép | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Hoàn thành | 8 | 20

## BC 26.05.2025- 30.05.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 26/05/2025 | Đến ngày: 30/05/2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Hỗ trợ anh Trung maping các trường thông tin từ DB cũ sang DB mới | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Đang thực hiện | 12 | 30
2 |  | Nghiên cứu hệ thống NTT, chuẩn bị khảo sát | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Đang thực hiện | 6 | 15
3 | Presales | Test task VNPOST | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Hoàn thành | 12 | 30
4 |  | Tạo dữ liệu VNPOST | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Hoàn thành | 4 | 10
5 | PVP_US2_24_BH | Hỗ trợ PVP xử lý vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Hoàn thành | 2 | 5
6 | Nghỉ phép | Nghỉ phép | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Hoàn thành | 4 | 10

## BC 02.06.2025- 06.06.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 02.06.2025 | Đến ngày: 06.06.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Nghiên cứu hệ thống NTT, chuẩn bị khảo sát | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Hoàn thành | 8 | 20
2 |  | Họp với team NTT thống nhất nội dung triển khai | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Hoàn thành | 1 | 2.5
|  | Khảo sát online phân hệ chấm công và phân hệ tính lương của dự án NTT | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Hoàn thành | 2 | 5
|  | Họp khải sát chuyển đổi dữ liệu NTT với đơn vị NTT | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Hoàn thành | 2 | 5
|  | Tổng hợp nội dung họp | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Hoàn thành | 2 | 5
|  | Làm file master data gửi NTT | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Hoàn thành | 6 | 15
5 | PVP_US2_24_BH | Họp nội bộ team PVP | 2025-06-04 | 2025-05-30 | Hoàn thành | 2 | 5
6 |  | Tham gia tổng kết dự án PVP tại đơn vị PVP | 2025-06-05 | 2025-05-29 | Hoàn thành | 4 | 10
|  | Hỗ trợ PVP xử lý yêu cầu phat sinh | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Đang thực hiện | 2 | 5
| Presales | Làm thầu Vinacomin | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Hoàn thành | 11 | 27.5

## BC 09.06.2025- 13.06.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 09.06.2025 | Đến ngày: 13.06.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Viêt tài liệu URD phân hệ chấm công | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Hoàn thành | 14 | 35
2 |  | Viêt tài liệu URD phân hệ tinh luong | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Hoàn thành | 14 | 35
3 |  | Hop NTT | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Hoàn thành | 2 | 5
4 | PVP_US2_24_BH | Hỗ trợ PVP xử lý yêu cầu phat sinh | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Hoàn thành | 6 | 15
5 | Nghỉ phép | Nghỉ phép năm sáng | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Hoàn thành | 4 | 10

## BC 16.06.2025- 20.06.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 16.06.2025 | Đến ngày: 20.06.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Làm tài liệu rà soát và tem mẫu | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Hoàn thành | 12 | 40
2 |  | Phân tích bảng lương | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Hoàn thành | 4 | 13.3333
3 |  | Log tag phân hệ chấm công | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Hoàn thành | 8 | 26.6667
4 |  | Log task phân hệ tính lương | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Hoàn thành | 8 | 26.6667
5 |  | Họp tuần NTT | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Hoàn thành | 1 | 3.3333
6 |  | Đổ dữ liệu lên hệ thống | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Đang thực hiên | 6 | 20
7 | Khác (Họp, Báo cáo) | Họp trung tâm | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Hoàn thành | 1 | 3.3333

## BC 23.06.2025- 27.06.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 23.06.2025 | Đến ngày: 27.06.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Đổ dữ liệu lên hệ thống | 2025-06-23 | 2025-06-16 | Hoàn thành | 21 | 52.5
2 |  | Họp NTT | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Hoàn thành | 1 | 2.5
3 |  | Test các task NTT | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Đang thực hiện | 15 | 37.5
7 | PVP_US2_24_BH | Hỗ trợ xử lý yêu cầu phát sinh PVP | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Hoàn thành | 3 | 7.5

## BC 30.06.2025- 04.07.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 30.06.2025 | Đến ngày: 04.07.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Test bảng công lương NTT, hỗ trợ KH xử lý các phát sinh UAT | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Đang thực hiện | 40 | 100

## BC 07.07.2025- 11.07.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 07.07.2025 | Đến ngày:11.07.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | UAT NTT, hỗ trợ KH sử dụng hệ thống UAT | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Đang thực hiện | 40 | 100

## BC 14.07.2025- 18.07.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 14.07.2025 | Đến ngày:18.07.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | UAT NTT, hỗ trợ KH sử dụng hệ thống UAT | 14.07.2025 | 14.07.2025 | Đang thực hiện | 40 | 100

## BC 21.07.2025- 25.07.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 21.07.2025 | Đến ngày:25.07.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | UAT NTT, hỗ trợ KH sử dụng hệ thống GOLIVE Gđ1 | 21.07.2025 | 21.07.2025 | Hoàn thành | 40 | 100

## BC 28.07.2025- 01.08.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 28.07.2025 | Đến ngày:01.08.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Họp plan dự án NTT giai đoạn 2 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Hoàn thành | 1 | 2.5
2 | NTTData_US_25 | Chuẩn bị nôi dung khảo sát | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Hoàn thành | 7 | 17.5
3 | NTTData_US_25 | Chuẩn bị khảo sát phân hệ Tổ chức - Đào tạo | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Hoàn thành | 4 | 10
4 | NTTData_US_25 | Thực hiện khảo sát phân hệ Tổ chức - Đào tạo | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Hoàn thành | 2 | 5
5 | NTTData_US_25 | Tổng hợp nội dung khảo sát phân hệ Tổ chức - Đào tạo | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Hoàn thành | 2 | 5
6 | NTTData_US_25 | Chuẩn bị khảo sát phân hệ Mobile/ Portal | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Hoàn thành | 4 | 10
7 | NTTData_US_25 | Thực hiện khảo sát phân hệ Mobile/ Portal | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Hoàn thành | 2 | 5
8 | NTTData_US_25 | Tổng hợp nội dung khảo sát phân hệ Mobile/ Portal | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Hoàn thành | 2 | 5
9 | NTTData_US_25 | Chuẩn bị khảo sát phân hệ Hồ sơ - Bảo hiểm | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Hoàn thành | 4 | 10
10 | NTTData_US_25 | Thực hiện khảo sát phân hệ Hồ sơ - Bảo hiểm | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Hoàn thành | 2 | 5
11 | NTTData_US_25 | Tổng hợp nội dung khảo sát phân hệ Hồ sơ - Bảo hiểm | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Hoàn thành | 2 | 5
12 | NTTData_US_25 | Họp weekly TVC-NTT | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Hoàn thành | 2 | 5
13 | NTTData_US_25 | Tham gia open talk AI Architect | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Hoàn thành | 2 | 5
14 | NTTData_US_25 | Làm URD Tổ chức - Hồ sơ | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Đang thực hiện | 4 | 10
4

## BC 04.08.2025- 08.08.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 04.08.2025 | Đến ngày:08.08.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Viết tài liệu URD Tổ chức, Hồ sơ, Công, Lương, Bảo hiểm, Mobile, Portal | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Hoàn thành | 30 | 75
2 | NTTData_US_25 | Khảo sát phân hệ Công lương | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Hoàn thành | 2 | 5
3 | NTTData_US_25 | Phân tích, log task phân hệ Hồ sơ - Tổ chức | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Đang thực hiện | 8 | 20

## BC 11.08.2025- 15.08.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 11.08.2025 | Đến ngày:15.08.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Phân tích, log task phân hệ Hồ sơ - Tổ chức | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Hoàn thành | 7 | 17.5
2 | NTTData_US_25 | Hướng dẫn TTS | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Hoàn thành | 3 | 7.5
3 | NTTData_US_25 | Phân tích, log task phân hệ Bảo hiểm - Công | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Hoàn thành | 7 | 17.5
4 | NTTData_US_25 | Phân tích, log task phân hệ Lương | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Đang thực hiện | 23 | 57.5

## BC 18.08.2025- 22.08.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 18.08.2025 | Đến ngày: 22.08.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Log task phân hệ Lương | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Hoàn thành | 12 | 30
2 | NTTData_US_25 | Nghỉ phép | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Hoàn thành | 4 | 10
3 | NTTData_US_25 | Đổ dữ liệu lương | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Hoàn thành | 8 | 20
4 | NTTData_US_25 | Phân tích bảng lương net expat | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Đang thực hiện | 8 | 20
5 | PVP_US2_24_BH | Hỗ trợ PVP | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Hoàn thành | 8 | 20

## BC 25.08.2025- 29.08.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 25.08.2025 | Đến ngày: 29.08.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Log task phân hệ Lương + Portal | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Hoàn thành | 28 | 70
2 | NTTData_US_25 | Nghiên cứu bảng lương expat | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Đang thực hiện | 8 | 20
3 | Khác | Sinh nhật công ty | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Hoàn thành | 4 | 10

## BC 01.09.2025- 05.09.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 01.09.2025 | Đến ngày: 05.09.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | Khác | Nghỉ lễ | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Hoàn thành | 16 | 40
2 | NTTData_US_25 | Viết HDSD Tổ chức, bảo hiểm | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Hoàn thành | 8 | 20
3 | NTTData_US_25 | Viết HDSD Tổ chức, bảo hiểm | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Hoàn thành | 8 | 20
4 | PVP_US2_24_BH | Họp PVP | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Hoàn thành | 4 | 10
5 | NTTData_US_25 | Phân tích payslip + hiệu chỉnh expat | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Đang thực hiện | 4 | 10

## BC 08.09.2025- 12.09.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 08.09.2025 | Đến ngày: 12.09.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Phân tích + hiệu chỉnh PIT Expat | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Đang thực hiện | 8 | 20
2 | NTTData_US_25 | Viết HDSD đào tạo | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Hoàn thành | 8 | 20
3 | NTTData_US_25 | Log task portal+ Mobile | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Hoàn thành | 20 | 50
4 | Nghỉ phép | Nghỉ phép | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Hoàn thành | 4 | 10

## BC 15.09.2025- 19.09.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 15.09.2025 | Đến ngày: 19.09.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Phân tích PIT | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Hoàn thành | 16 | 40
2 | NTTData_US_25 | Log task PIT | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Hoàn thành | 8 | 20
3 | NTTData_US_25 | Test hệ thống | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Đang thực hiện | 16 | 40

## BC 22.09.2025- 26.09.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 22.09.2025 | Đến ngày: 26.09.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Viết HDSD Mobile, Poral | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Hoàn thành | 8 | 20
2 | NTTData_US_25 | Viết HDSD Công, lương | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Hoàn thành | 8 | 20
3 | NTTData_US_25 | Test hệ thống | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Đang thực hiện | 24 | 60

## BC 29.09.2025- 03.10.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 29.09.2025 | Đến ngày: 03.10.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Test hệ thống | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Đang thực hiện | 40 | 100

## BC 13.10.2025- 17.10.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 13.10.2025 | Đến ngày: 17.10.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Hỗ trợ KH UAT hệ thống | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Hoàn thành | 40 | 100

## BC 20.10.2025- 24.10.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 20.10.2025 | Đến ngày: 24.10.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Hỗ trợ KH UAT hệ thống | 2025-10-20 | 2025-10-24 | Hoàn thành | 40 | 100

## BC 27.10.2025- 31.10.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 27.10.2025 | Đến ngày: 31.10.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Hỗ trợ KH UAT hệ thống | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Hoàn thành | 24 | 60
2 | Nghỉ | Nghỉ phép | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Hoàn thành | 16 | 40

## BC 03.11.2025- 07.11.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 03.11.2025 | Đến ngày: 07.11.2025
Reporter: | AnNTD
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | NTTData_US_25 | Hỗ trợ KH UAT hệ thống | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Hoàn thành | 40 | 100

## BC 17.11.2025- 21.11.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 17.11.2025 | Đến ngày: 21.11.2025
Reporter: | TrongNT
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | BSR_US_25 | Phân tích, thiết kế màn hình phân hệ Quản trị tài năng | 20/11/2025 | 20/11/2025 | Hoàn thành | 16 | 100
2 | HiStaff Alpha | Test TVC alpha | 18/11/2025 | 18/11/2025 | Hoàn thành | 16 | 100
3 | SCVN_US_25 | Cập nhật, test dữ liệu live, test luồng email | 21/11/2025 | 21/11/2025 | Hoàn thành | 8 | 100

## BC 24.11.2025-28.11.2025 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 24.11.2025 | Đến ngày: 28.11.2025
Reporter: | TrongNT
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | BSR_US_25 | Tìm hiểu phân hệ Đánh giá Test task phân hệ Đảng Phân tích, viết URD phân hệ Quản trị tri thức | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Hoàn thành | 40 | 100

## BC 13.4 - 17.4.2026 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 18/5/2026 | Đến ngày: 22/5/2026
|  | Dự kiến công việc: | Từ ngày: 25/5/2026 | Đến ngày: 29/5/2026
Reporter: | Trịnh Quang Minh
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | SSI | Test hệ thống POC - SSI | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Đang thực hiện | 4 | 10%
2 | SSI | POC - SSI | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Đang thực hiện | 5 | 12.5%
3 | UMC | Demo UMC | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Hoàn thành | 2
4 | BSR-US | Log task Lương hiệu quả | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Đang thực hiện | 2
5 | TVC | Hỗ trợ đẩy dữ liệu & triển khai Go-live Histaff | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Đang thực hiện | 12 | 30%
6 | SCVN | Hỗ trợ phản hồi KH & test SCVN | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Đang thực hiện | 15 | 37.5%
Kế hoạch tuần tới (18/5/2026 -> 22/5/2026)
1 | SCVN | Hỗ trợ phản hồi KH & test SCVN | 2026-05-29 |  | Đang thực hiện | 17 | 42.5%
2 | BSR-US | Log task Lương hiệu quả | 2026-05-26 |  | Đang thực hiện | 7 | 17.5%
3 | TVC | Hiệu chỉnh Histaff | 2026-05-19 |  | Đang thực hiện | 8 | 20%
4 | BSR-US | Chuẩn bị kịch bản UAT - Lộ trình công danh | 2026-05-29 |  | Chưa thực hiện | 8 | 20%

## BC 25.5-29.52026 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 1/6/2026 | Đến ngày: 5/6/2026
|  | Dự kiến công việc: | Từ ngày: 8/6/2026 | Đến ngày: 12/6/2026
Reporter: | Trịnh Quang Minh
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | SCVN | Hỗ trợ phản hồi KH & test SCVN | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Đang thực hiện | 19 | 47.5%
| BSR-US | Sửa lại tài liệu URD Quản trị nhân tài | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Hoàn thành | 1.5 | 3.75%
2 | BSR-US | Log task Quản trị nhân tài | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Đang thực hiện | 6 | 15%
| TVC | Làm kế hoạch triển khai Histaff | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Hoàn thành | 3 | 7.5%
3 | TVC | Chuẩn bị dữ liệu & đào tạo HDSD VPBankS | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Hoàn thành | 10 | 25%
5 | BSR-US | Test Lộ trình công danh | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Hoàn thành | 0.5 | 1.25%
Kế hoạch tuần tới (18/5/2026 -> 22/5/2026)
1 | SCVN | Hỗ trợ phản hồi KH & test SCVN | 2026-06-12 |  | Đang thực hiện | 16 | 40%
2 | BSR-US | Log task Quản trị nhân tài | 2026-06-10 |  | Đang thực hiện | 8 | 20%
3 | TVC | Log bug Histaff | 2026-06-12 |  | Đang thực hiện | 10 | 25%
5 | BSR-US | Chuẩn bị kịch bản UAT - Lộ trình công danh | 2026-06-12 |  | Đang thực hiện | 6 | 15%

## BC 29.6 - 3.7.2026 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 29/6/2026 | Đến ngày: 3/7/2026
|  | Dự kiến công việc: | Từ ngày: 6/7/2026 | Đến ngày: 10/7/2026
Reporter: | Trịnh Quang Minh
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | SCVN | Hỗ trợ dữ liệu, phản hồi KH & test SCVN | 2026-07-03 | 2026-07-03 | Đang thực hiện | 10 | 27.78%
2 | PVP | Kiểm tra dữ liệu & Chuẩn bị đào tạo UAT | 2026-07-03 | 2026-07-03 | Đang thực hiện | 20 | 55.56%
3 | BSR-US | Test Quản trị nhân tài | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Đang thực hiện | 4 | 11.11%
4 | TVC | Họp nội bộ | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Hoàn thành | 2 | 5.556%
Kế hoạch tuần tới (29/6/2026 -> 3/7/2026)
1 | SCVN | Hỗ trợ phản hồi KH & test SCVN | 2026-07-10 |  | Đang thực hiện | 8 | 22.22%
2 | BSR-US | Test Quản trị nhân tài | 2026-07-10 |  | Đang thực hiện | 8 | 20%
3 | PVP | Đào tạo PVP Hà Tĩnh | 2026-07-08 |  | Chưa thực hiện | 10 | 25%
4 | PVP | Kiểm tra dữ liệu & Chuẩn bị đào tạo UAT | 2026-07-06 |  | Đang thực hiện | 6 | 15%
5 | BSR-US | Chuẩn bị kịch bản UAT - Lộ trình công danh | 2026-07-10 |  | Đang thực hiện | 4 | 10%
6 | TVC | Hỗ trợ triển khai & test Histaff TVC | 2026-07-10 |  | Đang thực hiện | 4 | 10%

## BC 12.10 - 16.10.2026
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 05/10/2026 | Đến ngày: 09/10/2026
|  | Dự kiến công việc: | Từ ngày: 12/10/2026 | Đến ngày: 16/10/2026
Reporter: | Trịnh Quang Minh
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | SCVN | Hỗ trợ dữ liệu, phản hồi KH & test SCVN | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Đang thực hiện | 7 | 17.5%
2 | BSR-US | Sửa tài liệu URD: KMS, Lộ trình công danh, Quản trị tài năng, Lương 3P | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Hoàn thành | 11 | 27.5%
3 | BSR-US | Log task Portal BSR | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Đang thực hiện | 3 | 7.5%
4 | BSR-US | Log task Lương 3P, Quản trị tài năng sau UAT | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Hoàn thành | 14 | 35%
5 | BSR-US | Họp với Khách hàng | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Hoàn thành | 3 | 7.5%
6 | TVC | Hỗ trợ sử dụng Histaff | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Hoàn thành | 2 | 5%
Kế hoạch tuần tới (12/10/2026 -> 16/10/2026)
1 | SCVN | Phản hồi KH & test SCVN | 2026-10-16 |  | Đang thực hiện | 5 | 20%
2 | BSR-US | Log bổ sung task portal | 2026-10-14 |  | Đang thực hiện | 16 | 64%
3 | BSR-US | Sửa tài liệu URD Quản trị tài năng | 2026-10-15 |  | Chưa thực hiện | 4 | 16%
4 | BSR-US | Test task BSR | 2026-10-16 |  | Đang thực hiện | 5 | 20%
5 | BSR-US | Làm bộ Slide HDSD KMS | 2026-10-15 |  | Chưa thực hiện | 6 | 24%
6 | TVC | Trả lời thầu c Lan | 2026-10-12 |  | Chưa thực hiện | 4 | 16%

## BC 23.3-27.3.2026 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 23/3/2026 | Đến ngày: 27/3/2026
|  | Dự kiến công việc: | Từ ngày: 30/3/2026 | Đến ngày: 3/4/2026
Reporter: | Trịnh Quang Minh
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | BSR-US | Hoàn thiện URD Lộ trình công danh | 2026-03-24 | 2026-03-23 | Hoàn thành | 8 | 20%
2 | BSR-US | Test task done quản trị tri thức (sau khi build) | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Đang thực hiện | 4 | 10%
3 | BSR-US | Chuẩn bị nội dung khảo sát Lộ trình công danh & Quản trị tài năng | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Hoàn thành | 8 | 20%
4 | BSR-US | Khảo sát Lộ trình công danh | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Hoàn thành | 2 | 5%
5 | SCVN | Tiếp nhận bàn giao SCVN | 2026-03-26 | 2026-03-27 | Hoàn thành | 15 | 37.5%
6 | SCVN | Hỗ trợ phản hồi KH | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Đang thực hiện | 2 | 5%
7 | TVC | Tham gia họp 4 dự án nhà P | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Hoàn thành | 1 | 2.5%
Kế hoạch tuần tới (30/3/2026 -> 3/4/2026)
1 | SCVN | Hỗ trợ phản hồi KH | 2026-04-03 |  | Đang thực hiện | 10 | 25%
2 | BSR-US | Chỉnh sửa tài liệu BSR phát sinh yêu cầu (nếu có) | 2026-04-03 |  | Đang thực hiện | 8 | 20%
3 | BSR-US | Test task done quản trị tri thức (sau khi build) | 2026-04-03 |  | Đang thực hiện | 8 | 20%
4 | BSR-US | Khảo sát Quản trị tài năng | 2026-04-03 |  | Chưa thực hiện | 2 | 5%
5 | BSR-US | Log task Lộ trình công danh - nếu phê duyệt tài liệu | 2026-04-03 |  | Chưa thực hiện | 12 | 30%

## BC 16.3-20.3.2026 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 9/3/2026 | Đến ngày: 13/3/2026
|  | Dự kiến công việc: | Từ ngày: 16/3/2026 | Đến ngày: 20/3/2026
Reporter: | Trịnh Quang Minh
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | BSR-US | Phân tích yêu cầu khách hàng & chỉnh sửa tài liệu Quản trị tri thức | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Hoàn thành | 20 | 50%
2 | TVC | Họp khách hàng SSI | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Hoàn thành | 4 | 10%
3 | TVC | Làm biên bản họp SSI | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Hoàn thành | 4 | 10%
4 | TVC | Làm tài liệu thầu CIC | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Hoàn thành | 10 | 25%
5 | BSR-US | Sửa giao diện demo Quản trị tài năng | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Đang thực hiện | 2 | 5%
Kế hoạch tuần tới (16/3/2026 -> 20/3/2026)
1 | BSR-US | Hoàn thiện URD & giao diện demo Quản trị tài năng | 2026-03-20 |  | Đang thực hiện | 20 | 50%
2 | BSR-US | Chỉnh sửa tài liệu Quản trị tri thức phát sinh yêu cầu (nếu có) | 2026-03-20 |  | Đang thực hiện | 8 | 20%
3 | BSR-US | Test task done quản trị tri thức (sau khi build) | 2026-03-20 |  | Chưa thực hiện | 12 | 30%

## BC-2.3-6.3.2026 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 23/2/2026 | Đến ngày: 28/2/2026
|  | Dự kiến công việc: | Từ ngày: 2/3/2026 | Đến ngày: 6/3/2026
Reporter: | Trịnh Quang Minh
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | BSR-US | Tiếp nhận tài liệu Quản trị tri thức | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Hoàn thành | 2 | 5.263%
2 | BSR-US | Viết URD & sửa giao diện mock-up Quản trị tài năng | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Đang thực hiện | 20 | 52.63%
3 | BSR-US | Chuẩn bị nội dung họp promt generated nội dung biên bản khảo sát | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Đang thực hiện | 10 | 26.32%
4 | BSR-US | Họp với khách hàng & bổ sung tài liệu KMS | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Đang thực hiện | 6 | 15.79%
Kế hoạch tuần tới (2/3/2026 -> 6/3/2026)
1 | BSR-US | Hoàn thành URD mock-up Quản trị tài năng | 2026-03-05 |  | Đang thực hiện | 24 | 60%
2 | BSR-US | Hoàn thiện promt generated nội dung biên bản khảo sát | 2026-03-05 |  | Đang thực hiện | 10 | 25%
3 | BSR-US | Hoàn thiện tài liệu báo cáo KMS | 2026-03-02 |  | Đang thực hiện | 2 | 5%
4 | CLB_CONGNGHE | Tổng hợp hoạt động nghiên cứu AI đầu năm | 2026-03-04 |  | Đang thực hiện | 4 | 10%

## BC 9.2.2026 - 13.2.2026 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 2/2/2026 | Đến ngày: 6/2/2026
|  | Dự kiến công việc: | Từ ngày: 9/2/2026 | Đến ngày: 13/2/2026
Reporter: | Trịnh Quang Minh
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | BSR-US | Phân tích & thiết kế mock-up Quản trị tài năng | 2026-02-04 | 2026-02-06 | Hoàn thành | 33 | 82.5%
2 | BSR-US | Viết URD mock-up Quản trị tài năng | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Đang thực hiện | 7 | 17.5%
Kế hoạch tuần tới (9/2/2026 -> 13/2/2026)
1 | BSR-US | Viết URD mock-up Quản trị tài năng | 2026-02-12 |  | Đang thực hiện | 32 | 80%
2 | BSR-US | Hoàn thiện promt generated nội dung biên bản khảo sát | 2026-02-12 |  | Chưa thực hiện | 8 | 20%

## BC 2.2.2026-6.2.2026 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 26/1/2026 | Đến ngày: 30/1/2026
|  | Dự kiến công việc: | Từ ngày: 2/2/2026 | Đến ngày: 6/2/2026
Reporter: | Trịnh Quang Minh
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | BSR-US | Test task Đảng viên | 2026-01-26 | 2026-01-28 | Hoàn thành | 8 | 20%
2 | BSR-US | Phân tích & log task biểu mẫu | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Hoàn thành | 16 | 40%
3 | BSR-US | Log bug & task bổ sung Đảng viên | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Hoàn thành | 12 | 30%
4 | BSR-US | Thiết kế mookup Quản trị tài năng | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Đang thực hiện | 4 | 10%
Kế hoạch tuần tới (2/2/2026 -> 6/2/2026)
1 | BSR-US | Thiết kế mookup Quản trị tài năng & Lộ trình công danh | 2026-02-04 |  | Chưa thực hiện | 4 | 16.67%
2 | BSR-US | Thiết lập quy trình Quản trị tài năng & Lộ trình công danh | 2026-02-04 |  | Chưa thực hiện | 4 | 16.67%
3 | BSR-US | Hoàn thiện công việc phát sinh (nếu có) | 2026-02-05 |  | Chưa thực hiện | 8 | 33.33%
4 | BSR-US | Hỗ trợ triển khai KMS | 2026-02-06 |  | Chưa thực hiện | 8 | 33.33%

## BC 26.1.2026-30.1.2026 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 19/1/2026 | Đến ngày: 23/1/2026
|  | Dự kiến công việc: | Từ ngày: 26/1/2026 | Đến ngày: 30/1/2026
Reporter: | Trịnh Quang Minh
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | BSR-US | Phân tích & log task file template excel import | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Hoàn thành | 8 | 25%
2 | BSR-US | Sửa & Test kịch bản UAT | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Hoàn thành | 8 | 25%
3 | BSR-US | Đào tạo KH UAT | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Hoàn thành | 4 | 12.5%
4 | BSR-US | Sửa URD | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Hoàn thành | 8 | 25%
5 | BSR-US | Test task Đảng viên | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Hoàn thành | 4 | 12.5%
6 | BSR-US | Log bổ sung task tab Hồ sơ | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Hoàn thành | 8 | 25%
Kế hoạch tuần tới (26/1/2026 -> 30/1/2026)
1 | BSR-US | Test task Đảng viên | 2026-01-26 |  | Chưa thực hiện | 4 | 16.67%
2 | BSR-US | Sửa URD theo yêu cầu KH (nếu có) | 2026-01-26 |  | Chưa thực hiện | 4 | 16.67%
3 | BSR-US | Phân tích & log task biểu mẫu | 2026-01-28 |  | Chưa thực hiện | 12 | 50%
4 | BSR-US | Log bug & task bổ sung Đảng viên | 2026-01-28 |  | Chưa thực hiện | 4 | 16.67%
5 | BSR-US | Hoàn thiện công việc phát sinh (nếu có) | 2026-01-30 |  | Chưa thực hiện |  | 0%

## BC 19.1.2026-23.1.2026 (hidden)
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
|  |  | Từ ngày: 12/1/2026 | Đến ngày: 16/1/2026
|  | Dự kiến công việc: | Từ ngày: 19/1/2026 | Đến ngày: 23/1/2026
Reporter: | Trịnh Quang Minh
TT | Dự án | Task | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái | Thời gian thực hiện ( giờ ) | Tỷ lệ nỗ lực (%)
1 | BSR-US | Hoàn thiện kịch bản UAT | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Hoàn thành | 12 | 30%
2 | BSR-US | Mapping biểu mẫu phân hệ Đảng | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Hoàn thành | 8 | 20%
3 | BSR-US | Sửa URD | 2026-01-15 | 2025-01-14 | Đang thực hiện | 8 | 20%
4 | BSR-US | Phân tích biểu mẫu & làm việc với KH chốt biểu mẫu | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Hoàn thành | 12 | 30%
Kế hoạch tuần tới (19/1/2026 -> 23/1/2026)
1 | BSR-US | Phân tích & log task file template excel import | 2026-01-20 |  | Chưa thực hiện | 12 | 30%
2 | BSR-US | Sửa URD | 2026-01-21 |  | Đang thực hiện | 4 | 10%
3 | BSR-US | Đào tạo KH UAT | 1900-01-22 |  | Chưa thực hiện | 12 | 30%
4 | BSR-US | Phân tích & log task biểu mẫu | 2026-01-23 |  | Chưa thực hiện | 12 | 30%